## Sheet1
Timeline Pengerjaan Proyek Pengembangan Situs Web II
Judul Proyek : | Siantar Zoo
Week | Hari/Pukul | Anggota | Pekerjaan | Keterangan | Status
13 | Rabu , 26 April 2023 / 13.00 - 14.50 | Maranatha Siahaan/11322018 | Mengerjakan fitur CRUD |  | In Progress
|  | Mananda Atalya Tambun/11322023 | Mengerjakan ER Diagram |  | In Progress
|  | Aqustin Angel D. Tambunan/11322026 | Mengerjakan Sequence Diagram |  | In Progress
|  | Citra Grace Asri Nainggolan/11322057 | Menambah data database |  | In Progress
| Kamis , 27 April 2023 / 13.00 - 14.50 | Maranatha Siahaan/11322018 | Mengerjakan fitur CRUD |  | In Progress
|  | Mananda Atalya Tambun/11322023 | Mengerjakan ER Diagram |  | In Progress
|  | Aqustin Angel D. Tambunan/11322026 | Mengerjakan Sequence Diagram |  | In Progress
|  | Citra Grace Asri Nainggolan/11322057 | Menambah data database |  | In Progress

## Sheet2
Timeline Pengerjaan Proyek Pengembangan Situs Web II
Judul Proyek : | Siantar Zoo
Week | Hari/Pukul | Anggota | Pekerjaan | Keterangan | Status
14 | Rabu , 10 Mei 2023 / 13.00 - 14.50 | Maranatha Siahaan/11322018 | Membagi tugas kepada anggota tim dan mengerjakan CRUD |  | In Progress
|  | Mananda Atalya Tambun/11322023 | Membuat desain awal halaman |  | In Progress
|  | Aqustin Angel D. Tambunan/11322026 | Mencari data untuk halaman depan website |  | In Progress
|  | Citra Grace Asri Nainggolan/11322057 | Memperbaiki kesalahan pada database |  | In Progress
| Kamis , 11 Mei 2023 / 13.00 - 14.50 | Maranatha Siahaan/11322018 | Melakukan pertemuan dengan anggota membahas kendala yang ada, melanjutkan CRUD |  | In Progress
|  | Mananda Atalya Tambun/11322023 | Melanjutkan desain halaman-halaman lain pada website |  | In Progress
|  | Aqustin Angel D. Tambunan/11322026 | Melanjutkan mencari data untuk halaman website |  | In Progress
|  | Citra Grace Asri Nainggolan/11322057 | Menambahkan konten pada website |  | In Progress

## Sheet3
Timeline Pengerjaan Proyek Pengembangan Situs Web II
Judul Proyek : | Siantar Zoo
Week | Hari/Pukul | Anggota | Pekerjaan | Keterangan | Status
15 | Rabu , 17 Mei 2023 / 13.00 - 14.50 | Maranatha Siahaan/11322018 | Melakukan pertemuan kelompok dan melakukan pengujian pada fitur CRUD |  | In Progress
|  | Mananda Atalya Tambun/11322023 | Melanjutkan pengembangan desain halaman-halaman lain pada website |  | In Progress
|  | Aqustin Angel D. Tambunan/11322026 | Mencari data baru dan terbaru yang relevan untuk halaman website |  | In Progress
|  | Citra Grace Asri Nainggolan/11322057 | Mengelola konten pada website dan membantu melakukan pengujian CRUD |  | In Progress
| Kamis , 18 Mei 2023 / 13.00 - 14.50 | Maranatha Siahaan/11322018 | Membahas kemajuan proyek dan mengevaluasi performa CRUD |  | In Progress
|  | Mananda Atalya Tambun/11322023 | Melakukan pengujian pada desain halaman-halaman website |  | In Progress
|  | Aqustin Angel D. Tambunan/11322026 | Menyusun dan menyaring data yang telah dikumpulkan untuk ditambahkan ke website |  | In Progress
|  | Citra Grace Asri Nainggolan/11322057 | Menambahkan konten baru yang telah disiapkan |  | In Progress